CENTRO UNIVERSITÁRIO IESB

Disciplina PI3B — Prof. Roger Rocha Ferreira

CineGraph

Sistema de Recomendação de Filmes por Vizinhança em Grafo

Entregas dos marcos até 25/09/2026: modelo conceitual, algoritmo, stack, EAP e escopo do MVP

Pedro Henrique Villas Boas Portella — 2512130045 (Gerente do Projeto / Front-end e interface)

Arthur Savio Gonçalves Soares — 2312130150 (Back-end e algoritmo do grafo)

Rogeres Gabriel Paiva Matos — 2312130168 (Dados, persistência e testes de carga)

Brasília, 25 de setembro de 2026

Sumário

Visão geral das entregas	4

1. Modelo conceitual do grafo	5

1.1 Definição formal	5

1.2 Vértices	5

1.3 Arestas	5

1.4 Propriedades e métricas	5

1.5 Exemplo pequeno	6

1.6 Dataset real após o ETL	6

1.7 Persistência no banco de grafos (Neo4j)	6

2. Algoritmo de recomendação por vizinhança	7

2.1 Entrada	7

2.2 Passos (3 saltos a partir de u)	7

2.3 Pseudocódigo	8

2.4 Saída (contrato entre as frentes)	8

2.5 Exemplo resolvido (grafo de exemplo, minCommon = minSupport = 1)	8

2.6 Complexidade	9

2.7 Os saltos no banco de grafos (Cypher)	9

2.8 Métricas complementares e casos de borda	10

3. Stack tecnológica e ambiente	11

3.1 Critérios	11

3.2 Stack escolhida	11

3.3 Arquitetura	11

3.4 Ambiente funcional — "hello graph"	12

3.5 Alternativas descartadas	12

3.6 Limites do AuraDB Free	12

3.7 Plano B: rodar num PC da faculdade	13

4. EAP — Estrutura Analítica do Projeto	14

4.1 Dicionário da EAP (status em 25/09)	14

4.2 Marcos	15

4.3 Dependências críticas	15

5. Escopo do MVP (congelado)	16

5.1 Dentro do escopo	16

5.2 Fora do escopo	16

5.3 Premissas	16

5.4 Definição de pronto	17

5.5 Controle e registro de mudanças	17

# Visão geral das entregas

Este documento consolida os artefatos dos marcos do TAP (v1.2) previstos até 25/09/2026. A versão viva de cada seção está no repositório, na pasta docs/.

| Data | Marco do TAP | Entregável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08 | Modelo conceitual de nós e arestas | Seção 1 · docs/01-modelo-conceitual.md | Entregue |
| 04/09 | Algoritmo definido (entrada, saída, complexidade) | Seção 2 · docs/02-algoritmo.md | Entregue |
| 11/09 | Stack definida e ambiente funcional ("hello graph") | Seção 3 · docs/03-stack.md + aplicação | Entregue |
| 18/09 | EAP entregue e dataset MovieLens carregado | Seção 4 · docs/04-eap.md + ETL | Entregue |
| 25/09 | P1 e escopo do MVP congelado | Seção 5 · docs/05-escopo-mvp.md | Entregue |

Números do dataset após o ETL: 602 usuários, 3.650 filmes e 90.137 arestas (avaliações), a partir do MovieLens ml-latest-small (610 usuários, 9.742 filmes, 100.836 avaliações).

# 1. Modelo conceitual do grafo

Marco 28/08 — Modelo conceitual de nós e arestas definido. Responsável: Arthur · Revisão: Pedro.

## 1.1 Definição formal

O CineGraph representa o dataset MovieLens como um grafo bipartido, não direcionado e ponderado:

G = (U ∪ M, E),   U ∩ M = ∅,   E ⊆ U × M,   w : E → [0,5 ; 5,0]

- U — conjunto de vértices-usuário;

- M — conjunto de vértices-filme;

- E — arestas; cada aresta liga sempre um usuário a um filme, o que caracteriza o grafo bipartido;

- w — peso da aresta: a nota que o usuário deu ao filme.

## 1.2 Vértices

| Tipo | Chave | Atributos | Origem no MovieLens |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuário | u:<id> | id | ratings.csv → userId (anonimizado) |
| Filme | m:<id> | id, title, year, genres | movies.csv |

## 1.3 Arestas

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Extremidades | (usuário u, filme m) |
| Peso w(u,m) | nota de 0,5 a 5,0, em passos de 0,5 |
| Atributo extra | rated_at (data/hora da avaliação) |
| Direção | não direcionada: u avaliou m ⇔ m foi avaliado por u |
| Multiplicidade | no máximo uma aresta por par (u, m); reavaliar substitui o peso |

Ajuste em relação ao TAP: o TAP cita notas de 1 a 5. O MovieLens ml-latest-small usa meia-estrela (0,5 a 5,0), então o peso mantém o valor original.

## 1.4 Propriedades e métricas

| Conceito de grafos | Significado no domínio |
| --- | --- |
| N(u) — vizinhança do usuário | filmes que ele avaliou |
| N(m) — vizinhança do filme | usuários que o avaliaram |
| grau(m) | popularidade do filme |
| grau(u) | quão ativo é o usuário |
| vizinhança de 2 saltos de u | usuários com algum filme em comum (u → m → v) |
| vizinhança de 3 saltos de u | filmes desses usuários: os candidatos a recomendação |
| caminho mínimo entre usuários | afinidade estrutural (comprimento sempre par: 2, 4, 6…) |

## 1.5 Exemplo pequeno

Grafo de exemplo do projeto (src/server/graph/fixture.ts), usado nos testes, no CLI e no modo demo. Cada linha é uma aresta usuário—filme com o peso (nota):

| Usuário | Filmes avaliados (nota) |
| --- | --- |
| Ana | Matrix (5) · Interestelar (4) · Toy Story (2) |
| Bruno | Matrix (5) · Interestelar (5) · A Origem (5) |
| Carla | Toy Story (5) · Procurando Nemo (5) · Matrix (1) |
| Davi | O Poderoso Chefão (4) · A Origem (4) |
| Eva | Procurando Nemo (4) · Toy Story (4) |

- grau(Matrix) = grau(Toy Story) = 3: são os filmes mais populares;

- a vizinhança de 2 saltos de Ana é {Bruno, Carla, Eva};

- o caminho mínimo Ana → Davi é Ana → Matrix → Bruno → A Origem → Davi (comprimento 4).

## 1.6 Dataset real após o ETL

|  | Usuários | Filmes | Arestas |
| --- | --- | --- | --- |
| MovieLens ml-latest-small original | 610 | 9.742 | 100.836 |
| Após filtros (filme ≥ 5 avaliações, usuário ≥ 20) | 602 | 3.650 | 90.137 |

Grau médio: 149,7 filmes por usuário e 24,7 avaliações por filme. O filme de maior grau é Forrest Gump (329 avaliações).

## 1.7 Persistência no banco de grafos (Neo4j)

Por exigência da disciplina, o grafo é persistido num banco de dados orientado a grafos: o Neo4j AuraDB Free. O modelo de grafo de propriedades representa o grafo bipartido diretamente, sem tabelas:

(:User {id})-[:RATED {rating, ratedAt}]->(:Movie {id, title, year, genres[]})

| Conceito do grafo | No Neo4j |
| --- | --- |
| Vértice-usuário | nó :User com propriedade id |
| Vértice-filme | nó :Movie com id, title, year, genres (lista nativa), tmdbId e imdbId |
| Metadados de exibição | no nó :Movie, vindos do TMDB: titlePt, overview, posterPath, voteAverage, runtime (não entram no algoritmo) |
| Aresta ponderada | relacionamento :RATED com rating (peso) e ratedAt |
| Unicidade / índice | constraints user_id e movie_id (migração V1__grafo_inicial.cypher) |
| Evolução do schema | migrações versionadas estilo Flyway, com histórico em nós (:__Migration) |

Vértices e arestas (quem avaliou o quê, com qual nota) vêm só do MovieLens. O TMDB entra apenas como fonte de metadados dos filmes, com ligação exata pelo links.csv (os 3.650 filmes têm tmdbId). Os endpoints de recomendação do TMDB não são usados.

A aplicação usa o banco de dois jeitos. Travessia no próprio banco: padrões Cypher como (u)-[:RATED]->(m)<-[:RATED]-(v) fazem a vizinhança de 2 saltos. Grafo em memória: carregado uma vez como lista de adjacência, com o algoritmo em TypeScript. As duas versões precisam dar o mesmo resultado e são comparadas nos testes de carga.

No modelo relacional, a pergunta "o que usuários parecidos com u assistiram?" exige três cópias encadeadas da tabela de avaliações (self-joins). No Neo4j, a pergunta é o próprio desenho do caminho: cada salto segue ponteiros de adjacência, sem junções:

MATCH (u:User {id: 1})-[:RATED]->(m:Movie)<-[:RATED]-(v:User)-[:RATED]->(rec:Movie)

WHERE v <> u AND NOT (u)-[:RATED]->(rec)

RETURN rec.title, count(DISTINCT v) AS vizinhos

ORDER BY vizinhos DESC LIMIT 10

# 2. Algoritmo de recomendação por vizinhança

Marco 04/09 — Algoritmo definido (entrada, saída e complexidade). Responsável: Arthur · Implementação: checkpoint 1 (02/10).

O algoritmo é uma filtragem colaborativa baseada em usuários, feita como travessia do grafo bipartido, sem bibliotecas de machine learning. Cada passo é um salto no grafo, e cada recomendação sai acompanhada do caminho que a justifica.

## 2.1 Entrada

| Parâmetro | Padrão | Significado |
| --- | --- | --- |
| userId | — | usuário de origem u |
| k | 10 | quantos filmes recomendar |
| neighbors | 30 | quantos vizinhos mais similares usar (top-K) |
| minCommon | 3 | mínimo de filmes em comum para v contar como vizinho |
| minSupport | 2 | mínimo de vizinhos que avaliaram o filme candidato |
| shrinkage (λ) | 2 | suavização do score em direção à média do usuário (0 desliga) |

## 2.2 Passos (3 saltos a partir de u)

- Salto 1 — perfil: lê N(u), os filmes avaliados por u com suas notas.

- Salto 2 — vizinhos (BFS de profundidade 2): para cada filme m ∈ N(u), percorre N(m) e acumula, para cada v ≠ u, os filmes em comum e o produto escalar parcial w(u,m)·w(v,m). Calcula a similaridade cosseno e mantém os top-K com pelo menos minCommon filmes em comum.

- Salto 3 — candidatos: para cada vizinho v do top-K, percorre N(v). Todo filme m' ∉ N(u) vira candidato, com a nota média ponderada pela similaridade. Ficam os que têm pelo menos minSupport vizinhos, e os k de maior score são devolvidos.

sim(u,v)     = Σ_{m ∈ N(u)∩N(v)} w(u,m)·w(v,m)  /  (‖w_u‖ · ‖w_v‖)

‖w_u‖        = √( Σ_{m ∈ N(u)} w(u,m)² )          (todas as avaliações de u)

score(u,m')  = Σ_{v ∈ K} sim(u,v)·w(v,m')  /  Σ_{v ∈ K} sim(u,v)

As normas usam todas as avaliações de cada usuário. Assim, um vizinho com um único filme em comum não recebe similaridade 1 por acaso. Fallback (cold start): sem vizinhos válidos, devolve os filmes de maior grau ainda não vistos (strategy = "popularity").

Suavização (ajuste de 24/09, após testar com dados reais). Na média ponderada pura, um filme obscuro avaliado com 5★ por só 2 vizinhos passava à frente de um clássico avaliado por 17 vizinhos com média 4,4. O score passou a ser puxado para a média das notas do próprio usuário (μ_u) quando há pouca evidência:

score_λ(u,m') = ( Σ sim(u,v)·w(v,m') + λ·μ_u ) / ( Σ sim(u,v) + λ ),   λ = 2

Com λ = 2, as primeiras recomendações do usuário 1 passaram a ser Dr. Fantástico, O Poderoso Chefão e 12 Homens e uma Sentença. λ = 0 reproduz a fórmula original do exemplo da seção 2.5.

Filmes relacionados. "Quem amou este filme também amou" é uma travessia de 2 saltos a partir do filme: m → fãs de m (nota ≥ 4) → outros filmes que eles amaram. O resultado é ordenado pelo cosseno entre os conjuntos de fãs, para os filmes mais populares não dominarem as listas.

## 2.3 Pseudocódigo

RECOMENDAR(G, u, k, K, minCommon, minSupport):

dot ← {} ; via ← {}

para cada (m, wu) em N(u):                 # salto 1

para cada (v, wv) em N(m), v ≠ u:      # salto 2

dot[v] += wu · wv ; via[v].add(m)

vizinhos ← { (v, dot[v] / (‖u‖·‖v‖)) | |via[v]| ≥ minCommon }

vizinhos ← top K por similaridade

se vizinhos = ∅: retornar POPULARES(G, u, k)

para cada (v, sim) em vizinhos:

para cada (m', wv) em N(v), m' ∉ N(u): # salto 3

num[m'] += sim · wv ; den[m'] += sim ; apoio[m'].add(v)

retornar top k de { m' | |apoio[m']| ≥ minSupport } por num/den

## 2.4 Saída (contrato entre as frentes)

Formato devolvido pela API e consumido pela interface (src/server/graph/types.ts):

{

"userId": 1,

"strategy": "neighborhood",

"recommendations": [

{ "movieId": 60, "title": "A Origem", "score": 5.0,

"supporters": [ { "userId": 2, "similarity": 0.775, "via": [10, 20], "rating": 5 } ] }

],

"stats": { "visitedNodes": 11, "ms": 0.08 }

}

O campo supporters[].via é o caminho u → m → v que liga o usuário ao vizinho. Com ele, a interface mostra por que cada filme foi recomendado, o que atende ao risco "caixa-preta" do TAP.

## 2.5 Exemplo resolvido (grafo de exemplo, minCommon = minSupport = 1)

Normas: ‖Ana‖ = √45 ≈ 6,708 · ‖Bruno‖ = √75 ≈ 8,660 · ‖Carla‖ = √51 ≈ 7,141 · ‖Eva‖ = √32 ≈ 5,657.

| Vizinho v | Em comum com Ana | dot | sim(Ana, v) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bruno | Matrix (5·5), Interestelar (4·5) | 45 | 0,775 |
| Carla | Matrix (5·1), Toy Story (2·5) | 15 | 0,313 |
| Eva | Toy Story (2·4) | 8 | 0,211 |

| Candidato | Sustentado por | score |
| --- | --- | --- |
| A Origem | Bruno (5) | (0,775·5) / 0,775 = 5,00 |
| Procurando Nemo | Carla (5), Eva (4) | (0,313·5 + 0,211·4) / 0,524 ≈ 4,60 |

Davi está a 4 saltos de Ana e não é vizinho, então O Poderoso Chefão não é candidato. Ana recebe A Origem primeiro, indicada pelo vizinho que mais concorda com ela.

## 2.6 Complexidade

| Etapa | Tempo |
| --- | --- |
| Salto 1 — ler N(u) | O(d(u)) |
| Salto 2 — acumular dot e via | O(Σ_{m∈N(u)} d(m)) |
| Similaridade + top-K | O(V₂ log K), V₂ = usuários alcançados |
| Salto 3 — candidatos | O(Σ_{v∈K} d(v)) |
| Ordenação final | O(C log C), C = candidatos |
| Total por consulta | O(¦E¦ + C log C) no pior caso |
| Memória | O(¦U¦ + ¦M¦ + ¦E¦) para a lista de adjacência |

Medição inicial (Node 22, dataset real): carga do grafo com 4.252 vértices e 90.137 arestas em ~470 ms. O salto 2 do usuário 1 alcança 596 usuários em ~4 ms.

O salto 2 alcança praticamente todos os usuários (596 de 601), porque os filmes populares conectam todo mundo. Por isso a ponderação por similaridade e o corte top-K são indispensáveis. Esse comportamento será medido nos testes de carga (checkpoint 4).

## 2.7 Os saltos no banco de grafos (Cypher)

O salto 2, com o produto escalar já acumulado, também pode ser executado pelo Neo4j:

MATCH (u:User {id: $userId})-[ru:RATED]->(m:Movie)<-[rv:RATED]-(v:User)

WHERE v <> u

WITH v, sum(ru.rating * rv.rating) AS dot, collect(m.id) AS via

WHERE size(via) >= $minCommon

RETURN v.id AS userId, dot, via

A travessia pode rodar no banco, mas a fórmula de similaridade, o top-K, o score e a explicação continuam no código da equipe. A biblioteca Graph Data Science não é usada. Estratégias medidas nos testes de carga:

| Estratégia | Onde roda a travessia | Custo dominante |
| --- | --- | --- |
| Memória | lista de adjacência no servidor Node | O(Σ d(m)) em RAM + carga inicial do grafo |
| Cypher | Neo4j AuraDB | O(Σ d(m)) no banco + ida e volta pela rede |
| Híbrida | salto 2 em Cypher, demais em memória | equilíbrio entre as duas |

Primeiras medições com o Neo4j AuraDB Free (24/09, Node 22, dataset completo):

| Medida | Resultado |
| --- | --- |
| Salto 2 do usuário 1: memória × Cypher | 596 × 596 usuários, mesmos vizinhos e filmes em comum |
| Tempo do salto 2 em memória | ~2–7 ms |
| Tempo do salto 2 em Cypher | ~0,5–0,7 s (inclui ida e volta pela rede) |
| Carga do grafo, 1 linha por aresta | 22,7 s (90.137 registros) |
| Carga do grafo, arestas agrupadas por usuário | 3,7 s (602 registros), com a conexão |

Com o banco na nuvem, o custo é dominado pelo número de registros trafegados. Agrupar a vizinhança de cada vértice (collect) reduziu a carga em 6 vezes.

## 2.8 Métricas complementares e casos de borda

| Métrica / situação | Tratamento |
| --- | --- |
| Grau do filme | popularidade; base do fallback de cold start |
| Caminho mínimo (BFS) | afinidade entre dois usuários, exibida na interface |
| BFS limitada por profundidade | recorte do subgrafo para a visualização (checkpoint 5) |
| userId inexistente | API responde 404 |
| Usuário sem vizinhos válidos | fallback por popularidade (strategy = "popularity") |
| Empate de score | desempata por nº de supporters e depois pelo grau do filme |

# 3. Stack tecnológica e ambiente

Marco 11/09 — Stack definida e ambiente funcional ("hello graph"). Decisão: Pedro (GP). Revisão 25/09: persistência trocada para banco de grafos, por exigência do professor.

## 3.1 Critérios

- Banco de dados orientado a grafos: exigência explícita da disciplina.

- Apresentar em sala só com navegador: a demo roda numa URL pública, sem instalar nada nos PCs da faculdade.

- Rodar local sem dor, se solicitado: uma única versão de runtime (Node.js 22 LTS), que pode ser usada como zip portátil, sem permissão de administrador.

- Custo zero (restrição do TAP): só planos gratuitos.

- Algoritmo explícito: BFS, grau e similaridade escritos pela equipe, sem bibliotecas de ML nem de grafos.

- Uma linguagem só para as três frentes, o que reduz o risco de desalinhamento.

## 3.2 Stack escolhida

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 22 LTS | LTS até 2027; igual em Windows, Linux e Vercel; tem versão portátil |
| Linguagem | TypeScript | tipagem garante o contrato entre as frentes |
| Web + API | Next.js 15 (App Router) | front e API REST no mesmo projeto, um único deploy |
| Banco de dados | Neo4j AuraDB Free | banco de grafos de referência (Cypher), gerenciado e grátis |
| Metadados de filmes | API do TMDB (só /movie/{id}, no ETL) | pôster, sinopse e título pt-BR gravados no nó :Movie; token só no terminal |
| Driver | neo4j-driver (oficial) | funciona em Node 22 e na Vercel |
| Migrações | runner próprio estilo Flyway | V<n>__desc.cypher versionados, checksum e histórico em (:__Migration); rodam sozinhas no deploy |
| Algoritmo | TS puro (Map/Set) + travessias Cypher | exigência metodológica do TAP; as duas versões são comparadas |
| Scripts | tsx | ETL, migrações, hello-graph e PoC direto no terminal |
| Testes | Vitest | testes do grafo e das migrações |
| Hospedagem | Vercel (Hobby, grátis) | deploy a cada git push, HTTPS, URL pública, cron diário |
| Visualização (CP5) | Cytoscape.js ou react-force-graph + Neo4j Browser | só desenho; nenhuma lógica de recomendação |

## 3.3 Arquitetura

- Navegador → interface Next.js → API REST (/api/graph/*) → módulo de grafo em memória ou travessias Cypher no Neo4j.

- Na primeira requisição, o grafo é lido do Neo4j AuraDB em ~0,5 s e fica em cache na instância do servidor.

- O ETL (terminal) baixa o MovieLens do GroupLens, aplica as migrações pendentes e grava nós e relacionamentos em lotes (UNWIND + MERGE).

- No deploy de produção, o script vercel-build roda as migrações automaticamente antes do build.

- O AuraDB Free pausa após 3 dias sem uso: um cron diário (/api/cron/keepalive) mantém a instância ativa, e /api/health confere a conexão antes da aula.

- Se o banco estiver fora do ar, a interface cai para o modo demo com o grafo de exemplo e mostra um aviso.

## 3.4 Ambiente funcional — "hello graph"

| Verificação | Comando | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Testes | npm test | 20 testes passando (grafo + migrações) |
| Hello graph offline | npm run graph:hello | 11 vértices, 13 arestas; caminho Ana → Davi |
| Hello graph real | npm run graph:hello -- --csv | 4.252 vértices, 90.137 arestas; carga ~470 ms; 2 saltos ~4 ms |
| Hello graph Neo4j | npm run graph:hello -- --db | grafo lido do Neo4j + comparação memória × Cypher |
| Migrações | npm run db:migrate / db:info | aplica e lista as versões do schema |
| Interface | npm run dev | estatísticas, top filmes por grau, 2 saltos (memória e Cypher) |
| API | /api/health · /api/graph/stats · /api/graph/neighbors[?engine=cypher] | respostas JSON |

## 3.5 Alternativas descartadas

| Alternativa | Motivo |
| --- | --- |
| Java (Spring) | depende do JDK instalado e na versão certa nos PCs; deploy grátis mais difícil |
| PostgreSQL / Supabase | relacional; não atende à exigência de banco orientado a grafos (escolha inicial) |
| Memgraph Cloud, ArangoDB | só trial de 14 dias, sem plano grátis permanente |
| Amazon Neptune | pago |
| Apache AGE (grafo sobre Postgres) | exige servidor próprio |
| FalkorDB / SurrealDB Cloud | pouco material e menor adoção; mais difícil de defender |
| Neo4j Graph Data Science | algoritmos de similaridade prontos contrariam o objetivo de aprendizado |
| Liquibase / neo4j-migrations | ferramentas em Java; o runner próprio evita depender do JDK |

## 3.6 Limites do AuraDB Free

| Limite | Valor publicado | Uso do CineGraph |
| --- | --- | --- |
| Nós | 50 mil a 200 mil, conforme a página da Neo4j | 4.252 |
| Relacionamentos | 175 mil a 400 mil | 90.137 |
| Inatividade | pausa após 3 dias sem uso | cron diário de keep-alive |

## 3.7 Plano B: rodar num PC da faculdade

- Baixar o Node.js 22 LTS em versão .zip (Windows Binary) em nodejs.org e extrair (não precisa de admin).

- No terminal, dentro da pasta extraída: set PATH=%CD%;%PATH%

- Na pasta do projeto: npm ci e depois npm run dev. Abrir http://localhost:3000.

# 4. EAP — Estrutura Analítica do Projeto

Marco 18/09 — EAP entregue e dataset MovieLens carregado. Responsável: Pedro (GP).

A EAP divide o projeto em seis pacotes, alinhados às frentes fixas do TAP: Arthur (back-end e algoritmo), Pedro (front-end, interface e gerência) e Rogeres (dados, persistência e testes de carga).

## 4.1 Dicionário da EAP (status em 25/09)

| Código | Pacote de trabalho | Entregável | Resp. | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerenciamento |  | Pedro |  |  |
| 1.1 | TAP | Termo de Abertura v1.2 | Arthur | 15/09 | Entregue |
| 1.2 | EAP e cronograma | este documento | Pedro | 18/09 | Entregue |
| 1.3 | Escopo do MVP | escopo congelado (seção 5) | Pedro | 25/09 | Entregue |
| 1.4 | Checkpoints de sincronização | revisão das 3 frentes | Pedro | quinzenal | Em andamento |
| 2 | Modelagem e algoritmo |  | Arthur |  |  |
| 2.1 | Modelo conceitual | seção 1 | Arthur | 28/08 | Entregue |
| 2.2 | Especificação do algoritmo | seção 2 | Arthur | 04/09 | Entregue |
| 2.3 | Núcleo do grafo | Graph, BFS, grau, 2 saltos, caminho mínimo | Arthur | 11/09 | Entregue |
| 2.4 | Recomendação + PoC terminal | recommend() com suavização + npm run recommend (antecipado) | Arthur | 02/10 | Entregue |
| 2.5 | Testes do algoritmo | exemplo da seção 2.5, suavização e relacionados | Arthur | 02/10 | Entregue |
| 3 | Dados e persistência |  | Rogeres |  |  |
| 3.1 | Modelo Neo4j + migrações | V1__grafo_inicial.cypher + runner estilo Flyway | Rogeres | 25/09 | Entregue |
| 3.2 | ETL MovieLens | scripts/etl-movielens.ts (UNWIND/MERGE em lotes) | Rogeres | 18/09 | Entregue |
| 3.3 | Carga no Neo4j AuraDB | 602 :User · 3.650 :Movie · 90.137 :RATED | Rogeres | 25/09 | Entregue |
| 3.4 | Camada de acesso | loadGraph com cache e fallback; carga de 22,7 s → 3,7 s | Rogeres | 09/10 | Entregue |
| 3.5 | Travessias Cypher | 2 saltos e caminho mínimo: mesmos resultados da memória | Arthur + Rogeres | 09/10 | Entregue |
| 3.6 | Metadados TMDB | pôster, sinopse e título pt-BR via ETL, com cache | Rogeres + Pedro | 25/09 | Entregue |
| 4 | Interface e API |  | Pedro |  |  |
| 4.1 | Hello graph | página inicial + rotas /api/graph | Pedro | 11/09 | Entregue |
| 4.2 | API de recomendação | GET /api/recommendations | Pedro + Arthur | 09/10 | Entregue |
| 4.3 | Telas de consulta | início, perfil, filme e "Como funciona", com explicação em linguagem simples | Pedro | 16/10 | Entregue |
| 4.4 | Visualização do grafo | subgrafo u → vizinhos → recomendações | Pedro | 30/10 | Planejado |
| 4.5 | Deploy Vercel | URL pública, migrações automáticas, cron keep-alive | Pedro | 02/10 | Em andamento |
| 5 | Testes de carga |  | Rogeres |  |  |
| 5.1 | Subgrafos de teste | 100 / 300 / 602 usuários | Rogeres | 23/10 | Planejado |
| 5.2 | Medição e relatório | tempos de carga e consulta, memória × Cypher | Rogeres | 23/10 | Planejado |
| 5.3 | Otimizações | ajustes a partir do relatório | Arthur | 30/10 | Planejado |
| 6 | Documentação e apresentação |  | Todos |  |  |
| 6.1 | README | como rodar, ETL, deploy | Pedro | 30/10 | Em andamento |
| 6.2 | Slides e roteiro de demo | roteiro com usuário-exemplo | Todos | 03/11 | Planejado |
| 6.3 | Seminários | live demo | Todos | 03, 13 e 20/11 | Planejado |

## 4.2 Marcos

| Data | Marco |
| --- | --- |
| 28/08 · 04/09 · 11/09 · 18/09 | modelo · algoritmo · stack + hello graph · EAP + dataset |
| 25/09 | P1 e escopo do MVP congelado |
| 02/10 | Checkpoint 1: algoritmo funcionando isolado no terminal (PoC) |
| 09/10 | Checkpoint 2: integração do algoritmo com a API |
| 16/10 | Checkpoint 3: aplicação minimamente operável, ponta a ponta |
| 23/10 | Checkpoint 4: aplicação operável, com testes de carga |
| 30/10 | Checkpoint 5: aplicação completa, com visualização do grafo |
| 03/11 · 13/11 · 20/11 | Seminários (live demo) |
| 27/11 · 11/12 | P2 · P3 |

## 4.3 Dependências críticas

- 2.4 → 4.2: a API depende da PoC. Mitigação: o contrato de saída já está fixo em types.ts, então a interface avança com dados simulados.

- 3.3 → 5.1: os testes de carga dependem da carga no banco. O ETL com --max-users já está pronto.

- 5.2 → 5.3: as otimizações só entram se o relatório apontar gargalo.

# 5. Escopo do MVP (congelado)

Marco 25/09 — P1 e escopo do MVP congelado. Aprovação: Pedro (GP) · Validação: prof. Roger Rocha Ferreira.

Objetivo: dado um usuário do MovieLens, a aplicação web recomenda filmes percorrendo o grafo bipartido usuário–filme e mostra o caminho que justifica cada recomendação, com o algoritmo implementado pela equipe. A partir de 25/09, itens fora desta lista só entram com aprovação do GP e sem comprometer checkpoints.

## 5.1 Dentro do escopo

| # | Funcionalidade | Critério de aceite | Checkpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Grafo num banco orientado a grafos | 602 :User, 3.650 :Movie e 90.137 :RATED no Neo4j AuraDB; schema por migrações | 25/09 |
| E2 | Algoritmo por vizinhança | npm run recommend imprime top-10 com score e vizinhos; exemplo 2.5 como teste | CP1 · 02/10 |
| E3 | API REST | GET /api/recommendations no contrato de types.ts; 404 p/ usuário inexistente | CP2 · 09/10 |
| E4 | Tela de consulta | escolher/buscar usuário e ver recomendações | CP3 · 16/10 |
| E5 | Explicação da recomendação | vizinhos e filmes em comum de cada recomendação | CP3 · 16/10 |
| E6 | Métricas de grafo na interface | top filmes por grau; caminho mínimo entre usuários | CP3 · 16/10 |
| E7 | Deploy público | URL na Vercel acessível de qualquer navegador | CP3 · 16/10 |
| E8 | Testes de carga | tempos com 100, 300 e 602 usuários, memória × Cypher, em relatório | CP4 · 23/10 |
| E9 | Visualização do grafo | subgrafo u → vizinhos → recomendações, nós por tipo, arestas com peso | CP5 · 30/10 |
| E10 | Documentação | README + docs 01–05 atualizados | CP5 · 30/10 |

## 5.2 Fora do escopo

| Item | Motivo |
| --- | --- |
| Cadastro, login e autenticação | usuários são os perfis anonimizados do MovieLens |
| Criar/alterar avaliações pela interface | o grafo é somente leitura no MVP |
| Machine learning, embeddings ou IA | restrição metodológica do TAP |
| Algoritmos prontos de grafo (incl. Neo4j GDS) | a equipe implementa BFS, grau e similaridade |
| MovieLens maiores (25M/32M) | o ml-latest-small basta; risco de desempenho e de limite do plano grátis |
| Endpoints de recomendação de APIs externas (TMDB /recommendations, /similar) | recomendação pronta ("caixa-preta"); o TMDB é usado só para metadados (MC-02) |
| Aplicativo mobile nativo | a interface web responsiva basta |
| Infraestrutura paga | restrição de recursos do TAP |

## 5.3 Premissas

- Dataset MovieLens ml-latest-small, filtrado com filme ≥ 5 avaliações e usuário ≥ 20.

- Parâmetros padrão: k = 10, neighbors = 30, minCommon = 3, minSupport = 2. Ajustes finos não mudam o escopo.

- Banco orientado a grafos: Neo4j AuraDB Free (exigência da disciplina), mantido ativo por cron diário.

- A aplicação continua funcional em modo demo se o banco estiver indisponível.

- Runtime único: Node.js 22 LTS.

## 5.4 Definição de pronto

- Roda na URL pública da Vercel.

- Tem teste (algoritmo) ou roteiro de verificação manual (interface).

- Está documentado no README ou em docs/.

- Foi revisado por outro integrante no checkpoint.

## 5.5 Controle e registro de mudanças

Pedidos de mudança são registrados como issue no repositório com o rótulo "mudança-de-escopo". O GP avalia o impacto nos checkpoints e decide. Mudanças que afetem as avaliações passam pelo professor.

| Id | Mudança | Motivo | Impacto | Aprovação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-01 | Persistência: PostgreSQL (Supabase) → Neo4j AuraDB | exigência do professor: banco orientado a grafos | ETL e acesso reescritos; migrações em Cypher; nenhum checkpoint adiado | Prof. Roger · GP |
| MC-02 | Inclusão de metadados do TMDB (pôster, sinopse, título pt-BR) | dados reais de filmes deixam a demo mais clara | só ETL e interface; grafo e algoritmo inalterados; atribuição TMDB no rodapé | GP (Pedro) |